## Presupuesto
PRESUPUESTO DE OBRA | [9 empty] | PRECIO REAL
PROYECTO: |  | Vivienda Unifamiliar "BOULEVARD DE LOS SUEÑOS" |  |  | FECHA: | 2022-11-25
ÁREA: |  | 133,35 m2
PROPIETARIOS: |  | Sirley Mayoriano / Edilia Noreño
UBICACIÓN: |  | Vereda Tras del Alto - Tunja, Boyacá
ELABORÓ: |  | Arq. Arturo Castro Pacheco
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | MEDIDA | VALOR U. | VALOR TOTAL
1.) Preliminares | 1.1 | Cerramiento |  | GL | 1 | x | x | 1500000 | 1500000
| 1.2 | Descapote | Retroexcavadora | GL | 1 | x | x | 1900000 | 1900000
| 1.3 | Recebado y compactación |  | GL | 1 |  |  | 1500000 | 1500000
| 1.4 | Replanteo |  | GL | 1 | x | x | 200000 | 200000
| 1.5 | Campamento
|  |  | Caseta de Madera y Lamina | GL | 1 | x | x | 1000000 | 1000000
| 1.6 | Instalaciones
|  |  | Sanitarias - Pozo séptico | GL | 1 | x | x | 950000 | 950000
|  |  | Hidráulicas - Pozo de aguas lluvias | GL | 1 | x | x | 950000 | 950000
|  |  | Gas | GL | 1 | x | x | 1500000 | 1500000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 9500000
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | VOL. UN | VOL. TOTAL | VALOR U. | VALOR TOTAL |  |  | ARTUR - ANGIE
2.) Estructura en concreto | 2.1 | Zapatas 1.00m*1.00m h: .35m
|  |  | Concreto | M3 | 13 | 0.35 | 4.55 | 300000 | 1365000
|  |  | Acero | KG | 218 | x | 218 | 4400 | 959200
| 2.2 | Vigas de cimentación h: .25m
|  |  | Concreto | M3 | x | x | 4.35 | 300000 | 1305000
|  |  | Acero | KG | 879 | x | 879 | 4400 | 3867600
| 2.3 | Placa de contrapiso e: .10m
|  |  | Concreto | M3 | 1 | 6.925 | 6.925 | 300000 | 2077500
|  |  | Malla de Acero y Plastico | ROLL | x | x | x | 1523000 | 1523000
| 2.4 | Columnas
|  |  | Concreto 25*25 | M3 | 16 | 0.30625 | 4.9 | 300000 | 1470000
|  |  | Acero | KG | 445 | x | 445 | 4400 | 1958000
|  |  | Testeros | GL | x | x | x | 1683500 | 1683500
| 2.5 | Vigas de entrepiso
|  |  | Concreto vigas | M3 | x | x | 2.91 | 300000 | 873000
|  |  | Concreto viguetas | M3 | x | x | 1.42 | 300000 | 426000
|  |  | Acero | KG | 380 | x | 380 | 4400 | 1672000
|  |  | Testeros | GL | x | x | x | 1683500 | 1683500
| 2.6 | Placa de entrepiso
|  |  | Concreto | M3 | 1 | 3.49 | 3.49 | 300000 | 1047000
|  |  | Malla de Acero y Plastico | ROL | x | x | x | 1523000 | 1523000
| 2.7 | Escaleras
|  |  | Concreto | M3 | 1 | x | 0.92 | 300000 | 276000
|  |  | Acero | KG | 100 | x | 100 | 4400 | 440000
|  |  | Testeros | GL | x | x | x | 1683500 | 1683500
| 2.8 | Vigas de Cubierta
|  |  | Concreto | M3 | 1 | x | 1.66 | 300000 | 498000
|  |  | Acero | KG | 380 |  | 380 | 4400 | 1672000
|  |  | Testeros | GL | x | x | x | 1683500 | 1683500
[8 empty] | SUB-TOTAL | 29686300
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
3.) Cubierta | 3.1 | Cubierta
|  |  | Teja Ondulada P7 Fibrocemento No. 5 | UN | 16 | x | x | 28000 | 448000 | 27900
|  |  | Teja Ondulada P7 Fibrocemento No. 6 | UN | 16 | x | x | 33000 | 528000 | 32900
|  |  | Teja Ondulada P7 Fibrocemento No. 8 | UN | 10 | x | x | 42000 | 420000 | 41990
|  |  | Teja Ondulada P7 Fibrocemento No. 10 | UN | 3 | x | x | 54000 | 162000 | 53900
|  |  | Perfil C Negro 120X60 esp. 1.90 mm | UN | 7 | x | x | 173000 | 1211000 | 172900
|  |  | Ganchos Estándar Teja (100 und) | GL | 1 | x | x | 70000 | 70000 | 68900
|  |  | Caballete Art Ondulado P7 | UN | 15 | x | x | 40000 | 600000 | 40000
|  |  | Policarbonato | M2 | 12 | x | x | 260000 | 3120000 | 761900 | 11.1116
[8 empty] | SUB-TOTAL | 6559000
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | ÁREA | CANT. TOTAL | VALOR U. | VALOR TOTAL |  |  | NAT
4.) Mampostería | 4.1 | Primer y Segundo Piso
|  |  | Bloque No 5 | M2 | 14 | 200.84 | 2811.76 | 1700 | 4779992
| 4.2 | Remate Cubierta
|  |  | Ladrillo Macizo | M2 | 55 | 50.68 | 2787.4 | 700 | 1951180
[8 empty] | SUB-TOTAL | 6731172
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
5.) Inst. Eléctri-cas | 5.1 | Aparatos
|  |  | Calentador Eléctrico 10lts bifásico | UN | 1 | x | x | 900000 | 900000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 900000
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | MEDIDA | VALOR U. | VALOR TOTAL
6.) Inst. Hidro-Sanitarias | 6.1 | Accesorios
|  |  | Tubería Sanitaria 4" | UN | 25 | x | Tubo x 6m | 120000 | 3000000 | 117900
|  |  | Tubería Hidráulica 3/4" | UN | 23 | x | Tubo x 6m | 23000 | 529000 | 21900
|  |  | Accesorios Sanitarios: Codos, Tes y Y | GL | 1 | x | x | 628000 | 628000 | 588000
|  |  | Sifones | UN | 8 | x | x | 50000 | 400000
|  |  | Soldadura | UN | 5 | x | 1/4 Galon | 12000 | 60000 | 11560
|  |  | Codos Sanitarios 4" | UN | 1 | x | x | 40000 | 40000
|  |  | Codos Sanitarios 2" | UN | 1 | x | x | 40000 | 40000
|  |  | Accesorios Hidráulicos: Codos, Tes y Y | UN | 1 | x | x | 120000 | 120000 | 100000
|  |  | Registros agua 3/4" | UN | 1 | x | x | 190000 | 190000 | 187000
|  |  | Tanque de Agua | UN | 1 | x | Tanque 1000 L | 570000 | 570000 | 560000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 5577000
| 6.2 | Mano de Obra
|  |  | Instalación de tuberias y accesorios | UN | 1 | x | x | 5700000 | 5700000 | 41000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 11277000
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
7.) Pañete | 7.1 | Primer y Segundo Piso | [9 empty] | DESPERDICIO
|  |  | Arena | KG | 12785 | x | x | 233 | 2978905 | 232.50 | 12176 | 0.05
|  |  | Cemento | KG | 3300 | x | x | 570 | 1881000 |  | 3141.49 | 0.05
[8 empty] | SUB-TOTAL | 4859905
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL |  |  | NAT
8.) Enchapes | 8.1 | Primer y Segundo Piso
|  |  | Piso baños | M2 | 12.145 | x | x | 0 | 0
|  |  | Pared baños | M2 | 46.64 | x | x | 0 | 0
|  |  | Piso cocina | M2 | 5.8 | x | x | 0 | 0
|  |  | Pared cocina | M2 | 3.93 | x | x | 0 | 0
|  |  | Piso sala comedor | M2 | 37.65 | x | x | 0 | 0
|  |  | Piso alcoba principal | M2 | 15.53 | x | x | 0 | 0
|  |  | Piso alcobas secundarias | M2 | 20.3 | x | x | 0 | 0
|  |  | Piso hall | M2 | 5.74 | x | x | 0 | 0
|  |  | Piso patio | M2 | 8.58 | x | x | 0 | 0
|  |  | Pared patio | M2 | 6.14 | x | x | 0 | 0
|  |  | Balcón | M2 | 4.78 | x | x | 0 | 0
|  |  | Guardaescoba alcobas | ML | 24 | x | x | 0 | 0
|  |  | Guardaescoba baños | ML | 23 | x | x | 0 | 0
|  |  | Guardaescoba zonas sociales | ML | 39 | x | x | 0 | 0
| NOTA: | EL VALOR DE MATERIAL PARA ENCHAPE SERÁ CUBIERTO POR EL CLIENTE, PUES ESTE VARIA DEPENDIENDO DEL ACABADO
[8 empty] | SUB-TOTAL | 0
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL |  |  | NAT
9.) Estuco | 9.1 | Primer y Segundo Piso
|  |  | Estuco Interior | GL | 77.05 | x | x | 13000 | 1001650
|  |  | Estuco Exterior | GL | 27.11 | x | x | 26000 | 704860 | 25900
[8 empty] | SUB-TOTAL | 1706510
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
10.) Carpinteria Metálica | 10.1 | Primer Piso | [9 empty] | ANGIE | INCLUIDA MANO DE OBRA
|  |  | Eje 4 - Ventana sala 2.80m*1.80m | M2 | 1 | 5.04 | x | 225000 | 1134000
|  |  | Eje 3 - Ventana cocina 3.25m*1.80m | M2 | 1 | 5.85 | x | 225000 | 1316250
|  |  | Eje 2 - Ventana cocina 1.35m*1.80m | M2 | 1 | 2.43 | x | 225000 | 546750
|  |  | Eje 2 - Ventana cocina 1.50m*1.80m | M2 | 1 | 2.7 | x | 225000 | 607500
|  |  | Eje 1 - Ventana alcoba 2.45m*1.80m | M2 | 1 | 4.41 | x | 225000 | 992250
|  |  | Eje 1 - Ventana escalera 2.10m*1.00m | M2 | 1 | 2.1 | x | 200000 | 420000 | 195000
|  |  | Eje B - Ventana garaje 4.00m*1.80m | M2 | 1 | 7.2 | x | 200000 | 1440000 | 195000
|  |  | Eje D' - Ventana sala 0.70m*1.80m | M2 | 2 | 1.26 | x | 225000 | 567000
|  |  | Eje E - Ventana baño 0.60m*0.50m | M2 | 1 | 1 | x | 200000 | 200000
| 10.2 | Segundo Piso
|  |  | Eje 4 - 3 Ventana alcoba principal 2.80m*2.30m | M2 | 1 | 6.44 | x | 225000 | 1449000
|  |  | Eje 4 - 3 Ventana alcoba 2 3.00m*1.70m | M2 | 1 | 5.1 | x | 225000 | 1147500
|  |  | Eje 2 - Ventana hall 0.80m*1.85m | M2 | 1 | 1.48 | x | 225000 | 333000
|  |  | Eje 2 - Ventana baño 1.35m*0.60m | M2 | 1 | 1 | x | 200000 | 200000
|  |  | Eje 1 - Ventana baño principal 2.45m*1.30m | M2 | 1 | 3.185 | x | 225000 | 716625
|  |  | Eje 1 - Ventana escalera 2.10m*2.30m | M2 | 1 | 4.83 | x | 200000 | 966000
|  |  | Eje C - Ventana escalera 2.15m*2.30m | M2 | 1 | 4.945 | x | 200000 | 989000
|  |  | Eje D' - Ventana alcoba principal 0.80m*1.40m | M2 | 1 | 1.12 | x | 225000 | 252000
|  |  | Eje D' - Ventana alcoba principal 1.75m*1.40m | M2 | 1 | 2.45 | x | 225000 | 551250
|  |  | Pérgola de Balcón | M2 | 1 | 2.35 | x | 216000 | 507600
|  |  | Barandales | ML | 1 | 20 | x | 100000 | 2000000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 16335725
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
11.) Pintura | 11.1 | Primer y Segundo Piso
|  |  | Pintura Blanca | GL | 77.05 | x | x | 38000 | 2927900
|  |  | Pintura Fachada | GL | 27.11 | x | x | 73980 | 2005597.8
[8 empty] | SUB-TOTAL | 4933497.8
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
12.) Aparatos Hidrosanitarios | 12.1 | Aparatos
|  |  | División sencilla | UN | 2 | x | x | 550000 | 1100000
|  |  | División esquinera o en L baño principal | UN | 1 | x | x | 1000000 | 1000000
|  |  | Lavadero 1,00*1,00 brillante blanco | UN | 1 | x | x | 570000 | 570000
|  |  | Griferia Monomando | UN | 1 | x | x | 380000 | 380000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 3050000
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
13.) Mueble Cocina | 13.1 | Mueble de cocina
|  |  | Cocina Integral con campana + estufa + horno | UN | 1 | x | x | 6000000 | 6000000 | 5500000 | 1.6
[8 empty] | SUB-TOTAL | 6000000
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
14.) Armarios | 14.1 | Armarios
|  |  | Clóset Habitación Principal | M2 | 9.936 | x | x | 450000 | 4471200
|  |  | Clóset Habitaciones Secundarias | M2 | 7.682 | x | x | 450000 | 3456900
[8 empty] | SUB-TOTAL | 7928100
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
15.) Mano de Obra | 15.1 | Mano de Obra
|  |  | Costo por M2 | M2 | 135 | x | x | 210000 | 28350000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 28350000
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
16) Exterior | 16.1 | Exteriores
|  |  | Zona dura exterior | M3 | 11.789 | x | x | 300000 | 3536700 | 176
[8 empty] | SUB-TOTAL | 3536700
CAP | REF | ITEM | SUB-ITEM | UNIDAD | CANT. | X | X | VALOR U. | VALOR TOTAL
17.) Cerramiento | 17.1 | Cimentación y cerramiento en mampostería h:.80 cm |  | GL | 1 |  |  | 3350000 | 3350000
|  | Cerramiento en ornamentación con diseño de reja |  | ML | 13 |  |  | 400000 | 5200000
|  | Portón corredizo con sistema eléctrico y dos controles |  | ML | 5 | x | x | 1000000 | 5000000
[8 empty] | SUB-TOTAL | 13550000
[5 empty] | SUB-TOTAL |  |  |  | 154903909.8
ÁREA VIVIENDA |  |  | 135 M2 |  | ASESORÍA (3 %) |  |  |  | 4647117.294
VALOR METRO CUADRADO |  |  | 1147436.3689 |  | TOTAL |  |  |  | 159551027.094
ITEMS EXCLUIDOS
Mano de obra y material para instalaciones eléctricas
Puertas en carpintería metálica
Puertas en carpintería madera
Material para cielorasos en PVC
Material para enchape de pisos
Aparatos y accesorios para baños
Armarios para licorera y mueble de sala: Varia según diseño
Chimenea

## Programación
PROGRAMACIÓN DE OBRA GENERAL - VIVIENDA MULTIFAMILIAR BOULEVARD DE LOS SUEÑOS
ITEM | ACTIVIDADES | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | Cerramiento | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
2 | Campamento | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
3 | Descapote | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
4 | Nivelación | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
5 | Replanteo | bar: Semana 1 4 D to Semana 1 5 L
6 | Excavación | bar: Semana 1 4 D to Semana 2 11 D
7 | Armadura cimentación | bar: Semana 2 8 J to Semana 3 15 J
8 | Fundición cimentación | bar: Semana 2 14 M to Semana 3 18 D
9 | Recebo y compactación | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 20 M
10 | Cajas de inspección | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 20 M
11 | Ubicación de Instalaciones subterráneas | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 20 M
12 | Pozo de aguas lluvias | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 21 M
13 | Pozo séptico | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 21 M
14 | Placa de contrapiso | bar: Semana 3 18 D to Semana 4 22 J
15 | Armado para columnas primer nivel | bar: Semana 4 23 V to Semana 4 27 M
16 | Fundición de columnas primer nivel | bar: Semana 4 27 M to Semana 5 30 V
17 | Desencofrado de columnas primer nivel | bar: Semana 5 30 V to Semana 5 1 D
18 | Armado para Vigas de entrepiso | bar: Semana 5 31 S to Semana 5 3 M
19 | Fundición de Vigas de entrepiso | bar: Semana 5 1 D to Semana 6 5 J
20 | Desencofrado de Vigas de entrepiso
21 | Placa de entrepiso
22 | Armado para columnas segundo nivel | bar: Semana 6 7 S to Semana 7 12 J
23 | Fundición de columnas segundo nivel | bar: Semana 6 11 M to Semana 7 15 D
24 | Desencofrado de columnas segundo nivel | bar: Semana 7 18 M to Semana 8 22 D
25 | Armado de Vigas de Cubierta | bar: Semana 8 20 V to Semana 8 23 L
26 | Fundición de Vigas de Cubierta | bar: Semana 8 22 D to Semana 9 27 V
27 | Desencofrado de Vigas de Cubierta | bar: Semana 9 28 S; Semana 9 30 L to Semana 9 1 M
28 | Replanteo de muros | bar: Semana 7 17 M to Semana 8 23 L
29 | Mamposteria muros | bar: Semana 7 17 M to Semana 9 28 S
30 | Armado para escaleras | bar: Semana 7 15 D to Semana 8 19 J
31 | Fundición de escaleras | bar: Semana 8 19 J to Semana 8 22 D
32 | Estructura de cubierta | bar: Semana 10 2 J to Semana 10 5 D
33 | Instalación de tejas | bar: Semana 10 5 D to Semana 11 9 J
34 | Instalación de canales | bar: Semana 11 10 V to Semana 11 12 D
35 | Instalaciones eléctricas | bar: Semana 11 12 D to Semana 12 19 D
36 | Instalaciones hidrosanitarias | bar: Semana 11 14 M to Semana 12 19 D
37 | Instalaciones de gas | bar: Semana 12 16 J to Semana 12 21 M
38 | Afinado de pisos | bar: Semana 12 22 M to Semana 13 28 M
ITEM | ACTIVIDADES | Semana 1 1 J: MARZO; Semana 5 1 D: ABRIL
|  | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
39 | Pañete de muros | bar: Semana 14 1 M to Semana 14 4 S; Semana 14 6 L
40 | Estuco de muros | bar: Semana 14 6 L to Semana 15 11 S
41 | Instalación de cielorasos en PVC | bar: Semana 15 13 L to Semana 16 18 S
42 | Carpintería metálica | bar: Semana 16 20 L to Semana 17 25 S; Semana 17 27 L to Semana 17 28 M
43 | Enchape para pisos | bar: Semana 18 30 J to Semana 18 1 S
44 | Enchape para paredes | bar: Semana 18 3 L to Semana 19 5 M
45 | Carpintería madera | bar: Semana 19 10 L to Semana 20 13 J
46 | Instalación de aparatos sanitarios | bar: Semana 20 13 J to Semana 20 15 S
47 | Instalación de muebles cocina | bar: Semana 20 14 V to Semana 20 15 S
48 | Instalación de clóset | bar: Semana 20 17 L to Semana 20 18 M
49 | Andenes y zonas duras | bar: Semana 21 19 M to Semana 21 22 S
50 | Ornamentación exterior | bar: Semana 21 24 L to Semana 22 26 M
51 | Cerramiento y puerta eléctrica | bar: Semana 17 27 L to Semana 17 28 M; Semana 18 30 J to Semana 18 1 S; Semana 18 3 L to Semana 19 5 M; Semana 19 10 L to Semana 20 15 S
ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

## Programación (2)
ANEXO 3. PROGRAMACIÓN DE OBRA GENERAL - VIVIENDA MULTIFAMILIAR BOULEVARD DE LOS SUEÑOS
ITEM | ACTIVIDADES | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | Cerramiento | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
2 | Campamento | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
3 | Descapote | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
4 | Nivelación | bar: Semana 1 1 J to Semana 1 4 D
5 | Replanteo | bar: Semana 1 4 D to Semana 1 5 L
6 | Excavación | bar: Semana 1 4 D to Semana 2 11 D
7 | Armadura cimentación | bar: Semana 2 8 J to Semana 3 15 J
8 | Fundición cimentación | bar: Semana 2 14 M to Semana 3 18 D
9 | Recebo y compactación | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 20 M
10 | Cajas de inspección | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 20 M
11 | Ubicación de Instalaciones subterráneas | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 20 M
12 | Pozo de aguas lluvias | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 21 M
13 | Pozo séptico | bar: Semana 3 16 V to Semana 3 21 M
14 | Placa de contrapiso | bar: Semana 3 18 D to Semana 4 22 J
15 | Armado para columnas primer nivel | bar: Semana 4 23 V to Semana 4 27 M
16 | Fundición de columnas primer nivel | bar: Semana 4 27 M to Semana 5 30 V
17 | Desencofrado de columnas primer nivel | bar: Semana 5 30 V to Semana 5 1 D
18 | Armado para Vigas de entrepiso | bar: Semana 5 31 S to Semana 5 3 M
19 | Fundición de Vigas de entrepiso | bar: Semana 5 1 D to Semana 6 5 J
20 | Desencofrado de Vigas de entrepiso
21 | Placa de entrepiso
22 | Armado para columnas segundo nivel | bar: Semana 6 7 S to Semana 7 12 J
23 | Fundición de columnas segundo nivel | bar: Semana 6 11 M to Semana 7 15 D
24 | Desencofrado de columnas segundo nivel | bar: Semana 7 18 M to Semana 8 22 D
25 | Armado de Vigas de Cubierta | bar: Semana 8 20 V to Semana 8 23 L
26 | Fundición de Vigas de Cubierta | bar: Semana 8 22 D to Semana 9 27 V
27 | Desencofrado de Vigas de Cubierta | bar: Semana 9 28 S; Semana 9 30 L to Semana 9 1 M
28 | Replanteo de muros | bar: Semana 7 17 M to Semana 8 23 L
29 | Mamposteria muros | bar: Semana 7 17 M to Semana 9 28 S
30 | Armado para escaleras | bar: Semana 7 15 D to Semana 8 19 J
31 | Fundición de escaleras | bar: Semana 8 19 J to Semana 8 22 D
32 | Estructura de cubierta | bar: Semana 10 2 J to Semana 10 5 D
33 | Instalación de tejas | bar: Semana 10 5 D to Semana 11 9 J
34 | Instalación de canales | bar: Semana 11 10 V to Semana 11 12 D
35 | Instalaciones eléctricas | bar: Semana 11 12 D to Semana 12 19 D
36 | Instalaciones hidrosanitarias | bar: Semana 11 14 M to Semana 12 19 D
37 | Instalaciones de gas | bar: Semana 12 16 J to Semana 12 21 M
38 | Afinado de pisos | bar: Semana 12 22 M to Semana 13 28 M
ITEM | ACTIVIDADES | Semana 1 1 J: MARZO; Semana 5 1 D: ABRIL
|  | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
39 | Pañete de muros | bar: Semana 14 1 M to Semana 14 4 S; Semana 14 6 L
40 | Estuco de muros | bar: Semana 14 6 L to Semana 15 11 S
41 | Instalación de cielorasos en PVC | bar: Semana 15 13 L to Semana 16 18 S
42 | Carpintería metálica | bar: Semana 16 20 L to Semana 17 25 S; Semana 17 27 L to Semana 17 28 M
43 | Enchape para pisos | bar: Semana 18 30 J to Semana 18 1 S
44 | Enchape para paredes | bar: Semana 18 3 L to Semana 19 5 M
45 | Carpintería madera | bar: Semana 19 10 L to Semana 20 13 J
46 | Instalación de aparatos sanitarios | bar: Semana 20 13 J to Semana 20 15 S
47 | Instalación de muebles cocina | bar: Semana 20 14 V to Semana 20 15 S
48 | Instalación de clóset | bar: Semana 20 17 L to Semana 20 18 M
49 | Andenes y zonas duras | bar: Semana 21 19 M to Semana 21 22 S
50 | Ornamentación exterior | bar: Semana 21 24 L to Semana 22 26 M
51 | Cerramiento y puerta eléctrica | bar: Semana 17 27 L to Semana 17 28 M; Semana 18 30 J to Semana 18 1 S; Semana 18 3 L to Semana 19 5 M; Semana 19 10 L to Semana 20 15 S
ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

## A.P.U
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UN | M2 | Descripción | ANDEN ADOQUIN DE GRES
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Adoquin | UN | 50 | 1100 | 55000
TOTAL |  |  |  | 55000
2. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
OFICIAL | M2 | 1 | 20000 | 20000
TOTAL |  |  |  | 20000
3. EQUIPOS Y TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TOTAL
TOTAL |  |  |  | 75000