## Formato unico
Formato único de etapas de obra — ConstruMaster
Secuencia de etapas y subetapas (Obra negra / gris / blanca) con su capítulo del presupuesto, actividades del análisis de precios unitarios y seguimiento. ESTADO: Pendiente, En curso o Terminada; AVANCE en %.
SECUENCIA | TIPO DE OBRA | ETAPA | SUBETAPA | CARPETA | CAPITULO DEL PRESUPUESTO (MP) | ACTIVIDADES APU | ESTADO | AVANCE % | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | NOTAS / OBSERVACIONES
01.01 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Limpieza | 01_PRELIMINARES/01_Limpieza | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 68
01.02 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Descapote | 01_PRELIMINARES/02_Descapote | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 1
01.03 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Nivelación | 01_PRELIMINARES/03_Nivelacion | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 2
01.04 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Recebado y Compactación | 01_PRELIMINARES/04_Recebado_y_Compactacion | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 2
01.05 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Replanteo | 01_PRELIMINARES/05_Replanteo | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 5
01.06 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Cerramiento Provisional | 01_PRELIMINARES/06_Cerramiento_Provisional | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 3
01.07 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Campamento | 01_PRELIMINARES/07_Campamento | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 0
01.08 | OBRA NEGRA | 1. Preliminares | Instalaciones Provisionales | 01_PRELIMINARES/08_Instalaciones_Provisionales | 1. Preliminares ($ 9.500.000) | 14
02.01 | OBRA NEGRA | 2. Excavaciones | Excavación Zapatas | 02_EXCAVACIONES/01_Excavacion_Zapatas | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 15
02.02 | OBRA NEGRA | 2. Excavaciones | Excavación Vigas Cimentación | 02_EXCAVACIONES/02_Excavacion_Vigas_Cimentacion | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 7
02.03 | OBRA NEGRA | 2. Excavaciones | Retiro Material | 02_EXCAVACIONES/03_Retiro_Material | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 14
03.01 | OBRA NEGRA | 3. Cimentación | Zapatas | 03_CIMENTACION/01_Zapatas | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 15
03.02 | OBRA NEGRA | 3. Cimentación | Vigas Cimentación | 03_CIMENTACION/02_Vigas_Cimentacion | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 6
03.03 | OBRA NEGRA | 3. Cimentación | Placa Contrapiso | 03_CIMENTACION/03_Placa_Contrapiso | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 6
04.01 | OBRA NEGRA | 4. Estructura | Flejes Columnas Primer Piso | 04_ESTRUCTURA/01_Flejes_Columnas_Primer_Piso | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 26
04.02 | OBRA NEGRA | 4. Estructura | Flejes Entrepiso 1-2 | 04_ESTRUCTURA/02_Flejes_Entrepiso_1_2 | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 23
04.03 | OBRA NEGRA | 4. Estructura | Flejes Columnas Entrepiso 2 | 04_ESTRUCTURA/03_Flejes_Columnas_Entrepiso_2 | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 7
04.04 | OBRA NEGRA | 4. Estructura | Flejes Entrepiso 2-3 | 04_ESTRUCTURA/04_Flejes_Entrepiso_2_3 | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 23
04.05 | OBRA NEGRA | 4. Estructura | Flejes Columnas Piso 3 | 04_ESTRUCTURA/05_Flejes_Columnas_Piso_3 | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 7
04.06 | OBRA NEGRA | 4. Estructura | Flejes Vigas Cubierta | 04_ESTRUCTURA/06_Flejes_Vigas_Cubierta | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 3
04.07 | OBRA NEGRA | 4. Estructura | Flejes Cubierta | 04_ESTRUCTURA/07_Flejes_Cubierta | 2. Estructura en concreto ($ 29.686.300, compartido con 3 etapas) | 4
05.01 | OBRA GRIS | 5. Mampostería | Muros Exteriores | 05_MAMPOSTERIA/01_Muros_Exteriores | 4. Mampostería ($ 6.731.172) | 32
05.02 | OBRA GRIS | 5. Mampostería | Muros Interiores | 05_MAMPOSTERIA/02_Muros_Interiores | 4. Mampostería ($ 6.731.172) | 27
05.03 | OBRA GRIS | 5. Mampostería | Dinteles y Antepechos | 05_MAMPOSTERIA/03_Dinteles_y_Antepechos | 4. Mampostería ($ 6.731.172) | 5
06.01 | OBRA GRIS | 6. Instalaciones | Hidráulicas | 06_INSTALACIONES/01_Hidraulicas | 6. Inst. Hidro-Sanitarias ($ 11.277.000) | 345
06.02 | OBRA GRIS | 6. Instalaciones | Sanitarias | 06_INSTALACIONES/02_Sanitarias | 6. Inst. Hidro-Sanitarias ($ 11.277.000) | 79
06.03 | OBRA GRIS | 6. Instalaciones | Eléctricas | 06_INSTALACIONES/03_Electricas | 5. Inst. Eléctri-cas ($ 900.000) | 68
06.04 | OBRA GRIS | 6. Instalaciones | Especiales | 06_INSTALACIONES/04_Especiales |  | 29
07.01 | OBRA NEGRA | 7. Cubierta | Estructura | 07_CUBIERTA/01_Estructura | 3. Cubierta ($ 6.559.000) | 4
07.02 | OBRA NEGRA | 7. Cubierta | Impermeabilización | 07_CUBIERTA/02_Impermeabilizacion | 3. Cubierta ($ 6.559.000) | 6
07.03 | OBRA NEGRA | 7. Cubierta | Acabado | 07_CUBIERTA/03_Acabado | 3. Cubierta ($ 6.559.000) | 45
08.01 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Pañetes | 08_ACABADOS/01_Panetes | 7. Pañete ($ 4.859.905) | 20
08.02 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Pisos | 08_ACABADOS/02_Pisos |  | 38
08.03 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Enchapes | 08_ACABADOS/03_Enchapes | 8. Enchapes | 6
08.04 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Pintura | 08_ACABADOS/04_Pintura | 11. Pintura ($ 4.933.498) | 26
08.05 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Carpintería y Herrería | 08_ACABADOS/05_Carpinteria_y_Herreria | 10. Carpinteria Metálica ($ 16.335.725) | 42
08.06 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Estuco | 08_ACABADOS/06_Estuco | 9. Estuco ($ 1.706.510) | 21
08.07 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Aparatos Hidrosanitarios | 08_ACABADOS/07_Aparatos_Hidrosanitarios | 12. Aparatos Hidrosanitarios ($ 3.050.000) | 18
08.08 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Mueble Cocina | 08_ACABADOS/08_Mueble_Cocina | 13. Mueble Cocina ($ 6.000.000) | 9
08.09 | OBRA BLANCA | 8. Acabados | Armarios | 08_ACABADOS/09_Armarios | 14. Armarios ($ 7.928.100) | 6
09.01 | OBRA BLANCA | 9. Exteriores | Fachadas | 09_EXTERIORES/01_Fachadas |  | 4
09.02 | OBRA BLANCA | 9. Exteriores | Andenes | 09_EXTERIORES/02_Andenes |  | 19
09.03 | OBRA BLANCA | 9. Exteriores | Zonas Exteriores | 09_EXTERIORES/03_Zonas_Exteriores | 16. Exterior ($ 3.536.700) | 51
09.04 | OBRA BLANCA | 9. Exteriores | Cerramiento Definitivo | 09_EXTERIORES/04_Cerramiento_Definitivo | 17. Cerramiento ($ 13.550.000) | 6
10.01 | OBRA BLANCA | 10. Entrega | Limpieza Final | 10_ENTREGA/01_Limpieza_Final |  | 1
10.02 | OBRA BLANCA | 10. Entrega | Revisión | 10_ENTREGA/02_Revision |  | 0
10.03 | OBRA BLANCA | 10. Entrega | Registro Final | 10_ENTREGA/03_Registro_Final |  | 0

## Presupuesto MP
Presupuesto — modelo proyectado (MP) por tipo de obra
Modelo Estándar · Boulevard de los Sueños · archivo Anexo 2-3 BOULEVARD - Presupuesto y programación VF.xlsx
N° | CAPITULO | TIPO DE OBRA | ETAPAS DE OBRA | VALOR | % DEL TOTAL
1 | Preliminares | OBRA NEGRA | 01_PRELIMINARES | 9500000 | 6.133%
2 | Estructura en concreto | OBRA NEGRA | 02_EXCAVACIONES + 03_CIMENTACION + 04_ESTRUCTURA | 29686300 | 19.16%
3 | Cubierta | OBRA NEGRA | 07_CUBIERTA | 6559000 | 4.234%
4 | Mampostería | OBRA GRIS | 05_MAMPOSTERIA | 6731172 | 4.345%
5 | Inst. Eléctri-cas | OBRA GRIS | 06_INSTALACIONES / Eléctricas | 900000 | 0.581%
6 | Inst. Hidro-Sanitarias | OBRA GRIS | 06_INSTALACIONES / Hidráulicas y Sanitarias | 11277000 | 7.28%
7 | Pañete | OBRA GRIS | 08_ACABADOS / Pañetes | 4859905 | 3.137%
8 | Enchapes | OBRA BLANCA | 08_ACABADOS / Enchapes | 0 | 0%
9 | Estuco | OBRA GRIS | 08_ACABADOS / Estuco | 1706510 | 1.102%
10 | Carpinteria Metálica | OBRA BLANCA | 08_ACABADOS / Carpintería y Herrería | 16335725 | 10.55%
11 | Pintura | OBRA BLANCA | 08_ACABADOS / Pintura | 4933497.8 | 3.185%
12 | Aparatos Hidrosanitarios | OBRA BLANCA | 08_ACABADOS / Aparatos Hidrosanitarios | 3050000 | 1.969%
13 | Mueble Cocina | OBRA BLANCA | 08_ACABADOS / Mueble Cocina | 6000000 | 3.873%
14 | Armarios | OBRA BLANCA | 08_ACABADOS / Armarios | 7928100 | 5.118%
15 | Mano de Obra | OBRA BLANCA | (transversal) | 28350000 | 18.3%
16 | Exterior | OBRA BLANCA | 09_EXTERIORES / Zonas Exteriores | 3536700 | 2.283%
17 | Cerramiento | OBRA BLANCA | 09_EXTERIORES / Cerramiento Definitivo | 13550000 | 8.747%
Total

## Resumen
Resumen por tipo de obra
Etapas, subetapas y valor del presupuesto MP agrupados en obra negra, gris y blanca.
TIPO DE OBRA | ETAPAS | SUBETAPAS | CAPITULOS MP | VALOR MP | % DEL TOTAL
OBRA NEGRA | 1. Preliminares, 2. Excavaciones, 3. Cimentación, 4. Estructura, 7. Cubierta | 24 | 3 | 45745300 | 29.53%
OBRA GRIS | 5. Mampostería, 6. Instalaciones | 7 | 5 | 25474587 | 16.45%
OBRA BLANCA | 8. Acabados, 9. Exteriores, 10. Entrega | 16 | 9 | 83684022.8 | 54.02%
Total